國際同濟會台灣總會北市區樞石會

「弱勢家庭兒少經濟扶助運動」

活動企劃書

關懷生命‧從心開始

地 點：宜蘭縣議會大禮堂 日 期：2013年6月21日 時 間：上午10點 整 準 時

「弱勢家庭兒少經濟扶助運動」

壹、活動名稱：

本次活動定名為 「弱勢家庭兒少經濟扶助運動」 活動。

貳、企劃緣起：

同濟會為國際四大社團「最關懷兒童之代表」，全體12000多位會友暨全國332個分會、它的特色就是每年要舉辦1000個以上全都是有關「對國內外兒童有實質效益性質」活動、可說是專為兒童社福之社團。

2007-08年台北市樞石國際同濟會吳志剛會長任內、由林天生、朱賦恩兩位會友商議後發起「針對宜蘭縣東山鄉及附近中小學營養午餐問題」的活動、當時經全體與會的會友一致鼎力支持及現場樂捐後成型、日後經當年度理事會通過而進行了這個具有「長期性、效益性」的活動。一共舉辦了5年之久。

今年2012-13年本會36屆會長湯建中經會員大會同意賡續本活動、進而邀請社會更多賢達、益友共同關心本屆「關懷生命 從心開始」活動。今年2013年初本活動發起時即得到中華明星公益體育協會榮譽理事長鄭仁治先生、理事長許天廷先生及明星會會長孟 飛先生暨執行副理事長楊采玹女士熱情支持、大夥會議中發起本次以「富有特色，透過音樂與舞蹈，打破語言的隔閡」，讓國人的心融為一體共同達到對弱勢兒童真正關懷、實質照顧之目的。有鑑於此，遂計劃於本年度6月21日星期五舉辦本次活動，期盼大家能共襄盛舉，達到聯誼及宣傳效果。

參、活動宗旨：

1.透過這次的活動，達到對弱勢兒童真正關懷、實質照顧之目的。

2. 更藉由影歌星的歌唱跳舞户外室內擴大表演，讓社會大眾增加趣味性、可看性的發啟與注意、以表演方式從在地走向全國、讓台灣大眾一起達到對弱勢兒童真正關懷、實質照顧之目的。會友們也藉由愛心的傳導互動之機會完成每年的目標。

肆、上 級指導單位：

宜蘭縣政府社會局

伍、主辦單位：

國際同濟會台灣總會北市區會

陸、承辦單位：

台北市樞石國際同濟會

柒、協辦單位：

國際同濟會台灣總會北市區會、北一區會、中華明星公益體育協會、國際青年商會中華民國總會全國特友會北區會、陳歐珀立法委員服務處、楊政誠議員服務處、江聰淵議員服務處、宜蘭縣新聞記者公會、台北市台北國際同濟會、台北市忠孝國際同濟會、世紀國際同濟會、國際獅子會300A1區2011～2012會長聯誼會、中華海峽兩岸友好交流協會、孫中山國際基金會美國總會、世界和平青少年基金會美國總會、國際法律事務所、五結鄉農會等單位

捌、贊助單位：

委請團隊協力財開，歡迎會友熱情贊助。

玖、活動時間：

102年6月21日（星期五），上午10：00至下午15：00。

拾、活動地點：

宜蘭縣議會大廳。

拾壹、活動對象：

宜蘭縣大家長、立法委員、縣議會議長、議員、縣民、各國小校長、老師、各校家長會會長、各校學生家長、會友及友會會友、贊助單位、公司、好友們。

拾貳、參加人數：

預計當日活動180人

拾參、活動內容時程表：

09：00-09：25 佈置開幕式

09：25-09：45 貴賓聯誼

10：00-10：30 開幕式/主. 協辦單位.縣長貴賓致詞

10：30-11：00 頒贈儀式

11：00-11：30 節目表演

11：45-12：00 頒獎/感謝及閉幕式

12：00-13：00 午宴聚餐

13：00-15：00 宜蘭縣縣政參觀/景區遊覽

15：00-16：00 愉快賦歸

拾肆、參加辦法：

- 報名人數：每會3人，向總幹事林永峰會兄報名。

手機:會長湯建中0936-214641林永峰0937081405

- 報名截止：102年6月20日止。

拾伍、活動宣傳：

- 廣告EDM：本期熱情踴報印製1,000張，於活動前分送各會

- 每月定期使用電子媒體如mail或line做活動宣傳。

拾陸、工作人員分配：

1. 活動籌備委員會組織系統表

主任委員

湯建中

執行長

朱賦恩

副主任委員

林天生

總幹事

林永豐

副總幹事

楊政誠

鍾德興

副總幹事

吳宗勳

副總幹事

李錦錫

副總幹事

鍾敏莉

美術組

莊茂霖

評鑑組

胡朝森

總務組

王呈祥

大會組

洪乃惠

敘獎組

鄭振明

燈效組

陳慶輝

企劃組

余金龍

場地組

王江勝

新聞組新聞組

新聞組

林宗翰

管制組

游月娥

副總幹事

孟  飛

副總幹事

羅城銓

副總幹事

官志宇

副總幹事

許家威

公關組

譚永誠

急救組

李建平

總務組

王玉雪

餐飲組

尚欣華

攝影組

關  聰

接待組

楊采玹

節目組

游天龍

財務組

劉儀鴻

2.活動當日執行暨人力組織之安排

| 為充分凝聚共識與詳細計劃事前的協商，期使活動流程中的每一個細節都能充份被預檢與掌控；因而在活動進程中，亦需完整、機動的應變組織體系，隨時因應突發狀況以進行必要的修正工作。 | 組 別 | 負 責 項 目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大 會 組 | （1）設指揮中心指揮全體工作人員 |
|  |  | （2）服務台之相關事宜 |
| 2 | 管 制 組 | （1）掌握各區之進度、活動流程及協調相關事宜 |
|  |  | （2）表演活動進行所需器財的協調、租用 |
| 3 | 節 目 組 | （1）活動進行的流程安排及期間的進度掌握 |
|  |  | （2）事前與各表演單位進行節目的協商 |
| 4 | 評 鑑 組 | （1）負責成立評鑑委員會 |
|  |  | （2）負責清貧家庭名單造冊 |
| 5 | 美 術 組 | （1）舞台的美術設計與搭設指導 |
|  |  | （2）海報、文宣、標語、、、等設計與製作 |
| 6 | 燈 效 組 | （1）活動進行前燈光、音響效果的設計、安排 （2）活動進行時現場燈光、音響效果的控制 |
| 7 | 敘 獎 組 | （1）活動進行前感謝狀、獎狀、獎牌的設計、安排 （2）活動進行時敘獎的流程 |
| 8 | 場 地 組 | （1）現場舞台、燈光、音響、文宣等場地之佈置 |
|  |  | （2）場地之清潔與恢復 |
| 9 | 企 劃 組 | （1）負責主題企劃，並指導各項活動進行之安排與協調 |
|  |  | （2）相關廣告、海報、文宣、標語之主題企劃 |
|  |  | （3）協助推動各項活動之進行 |
| 10 | 餐 飲 組 | （1）食物管理及運送相關物資 |
| 11 | 總 務 組 | （2）負責經費及娟曾物品的籌備 |
| 12 | 公 關 組 | （1）表演團體之聯絡、協調 |
| 13 | 新 聞 組 | （1）媒體、記者之聯繫，編寫新聞稿 |
| 14 | 攝 影 組 | （1）進行活動現場之錄影及攝影，提供現場電視牆播放 |
|  |  | （2）活動後並負責新聞稿及相片整理與錄影帶的剪接製作 |
| 15 | 接 待 組 | （1）協助現場長官、貴賓蒞臨之接待 |
| 16 | 財 務 組 | （1）各組採購之經費支付及帳目整理 |
| 17 | 急 救 組 | （1）維護活動會場之安全及秩序 |
|  |  | （2）準備醫療器材、設立衛生急救中心、聯絡救護車 |